# Внедрение процедуры мониторинга в реализацию муниципальных программ

### Перспективный уровень

## 1. Описание практики

Организация мониторинга реализации программ развития (далее «мониторинг программы») является важным условием обеспечения реальности их выполнения и оценки степени достижения поставленных целей, основой корректировки содержания, сроков и ресурсов для решения целевых задач (исполнения запланированных мероприятий). Для того, чтобы разработанные с большими усилиями стратегические программы развития муниципальных образований затем не «ложились на полку», а являлись действенным инструментом движения к намеченным целям необходимо уже на этапе вхождения в программный режим управления – с момента «запуска» программы – четко спланировать работу и наладить систему постоянного наблюдения за ходом ее исполнения.

Мониторинг программы представляет собой систему постоянного наблюдения (слежения) и контроля за ее исполнением и включает:

- Формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целевых установок программы развития и результаты работы подразделений администрации.

- Формирование системы планово-отчетной документации, используемой для оперативного контроля и принятия управленческих решений.

- Организацию потоков информации, обеспечивающей слежение за ходом выполнения календарных планов и учет затрат ресурсов, направляемых на мероприятия подпрограмм исполнителями программы (подразделениями администрации и внешними организациями).

- Отслеживание результатов работы исполнителей программы, их влияния на изменение ситуации в различных сферах округа и выявление причин отклонений от запланированных показателей развития.

- Подготовку предложений по корректировке отдельных подпрограмм и комплексной программы в целом.

Мониторинг программы – это механизм общесистемной координации действий. Поэтому его общую организацию целесообразно закрепить за определенным подразделением администрации (уполномоченным подразделением).

Одновременно мониторинг программы является инструментом управления для руководителя каждого отраслевого подразделения. И в этом смысле его заинтересованность в объективности отражения ситуации помогает правильно выбрать оценочные показатели и наладить их систематический учет.

Мониторинг программы теснейшим образом связан с системой текущего и оперативного планирования деятельности администрации и помимо своей основной задачи по слежению и контролю выполнения программы может быть использован для оценки работы (в т.ч. премирования) руководителей и специалистов администрации. Мониторинг позволяет повысить конкретность отчетов и вовремя принимать управленческие решения по исправлению ситуации.

Исходным пунктом организации мониторинга программы является выбор единиц (объектов) наблюдения – т.е. таких параметров, которые играют роль индикаторов способных достаточно полно и объективно отражать суть происходящих событий (действий). Предпочтительно, чтобы показатели, выбранные в качестве основных индикаторов, имели числовое значение, т.е. характеризовались измеряемыми величинами. Набор индикаторов должен быть минимальным по количеству.

В описываемой ситуации речь идет о двух типах индикаторов:

- индикаторы выполнения программы или подпрограммы (целевые индикаторы), т.е. конкретные показатели, характеризующие планируемые результаты (итоги) программы;

- индикаторы текущей ситуации, на которые оказывает влияние деятельность подразделения администрации (или других исполнителей программы) в рамках реализации отраслевых подпрограмм.

В описании настоящей практики представлен процесс отбора индикаторов текущей ситуации; в качестве примера приведены формы планово-отчетной документации и даны рекомендации по организации потоков информации для осуществления мониторинга программ развития.

## 2. Муниципальное образование

Рыбинский муниципальный округ (РМО; включает город Рыбинск и 17 сельских административных территорий), Ярославская область

## 3. Исходная ситуация

До реализации практики в администрации РМО существовала практика разработки годовых планов-прогнозов развития территории округа и ежеквартальной отчетности об их исполнении. Кроме этого планово-экономическим отделом готовились бюллетени о социально-экономической ситуации и общими усилиями отделов формировался годовой отчет о деятельности аппарата администрации.

Разработка в 1999-2000 гг. Концепции, а затем муниципальной Программы комплексного социально-экономического развития РМО до 2005 года (далее – Программа-2005), включавшей в свой состав 30 отраслевых подпрограмм, потребовала создания механизма управления реализацией программы и координации действий ее исполнителей. Появилась качественно новая задача организации системного слежения за ходом исполнения программных мероприятий, соответствия их поставленным целям и оценки влияния на изменение ситуации в округе.

Иными словами потребовалось создать новую систему планирования, учета и отчетности, отвечающую требованиям программно-целевого подхода к развитию округа. Организация мониторинга Программы-2005 явилась, таким образом, необходимым условием ее реализации.

## 4. Поэтапные мероприятия в рамках реализации практики

Для реализации практики было признано необходимым:

- разработать систему управления реализацией программы и определить полномочия подразделения, ответственного за мониторинг программы;

- сформировать систему индикаторов («Атлас индикаторов»), по возможности, корреспондирующих с государственной статистикой, и разработать единообразный подход (единую форму документа), позволяющий с установленной периодичностью (месяц, квартал) отслеживать ситуацию и подводить итоги;

- разработать и утвердить сводные формы ежемесячной и поквартальной информации, необходимой Главе муниципального образования (руководителю программы) для принятия управленческих решений.

Первая попытка формирования индикаторов методом «мозгового штурма» была предпринята в ходе проведения проведении конференции общественности «Рыбинский муниципальный округ в начале XXI века» (май 2000 г.) на секционных заседаниях. Несмотря на осознание трудностей выбора показателей-индикаторов, удалось «в первом приближении» наработать варианты оценочных показателей по нескольким направлениям.

В ходе разработки отраслевых подпрограмм, реализуемых в рамках Программы-2005 (июнь-декабрь 2000 г.), когда определились ее конкретные разделы и их руководители, осуществлялось дальнейшее уточнение системы индикаторов по каждой подпрограмме и формирование принципов мониторинга в целом. Итог был закреплен выпуском Постановления Главы РМО о системе планирования (декабрь 2000 г.), в котором были утверждены формы (основные реквизиты) регулярного представления информации по каналам электронной связи. Был сформирован «Атлас индикаторов».

Апробация системы планирования и отчетности привела к необходимости уточнения форм отчетности в направлении их упрощения, что было закреплено соответствующим распоряжением Главы РМО (июнь 2001 г.). Началось издание ежеквартальных бюллетеней о ситуации в округе.

По прошествии этапа «вхождения в программный режим управления» были подведены первые итоги. Оценка результатов осуществлялась в форме балансовых комиссий по подпрограммам (декабрь 2001 г.), на которых также рассматривались предложения по корректировке подпрограмм и уточнению индикаторов. Отчеты по итогам работы состоялись также перед консультационным Советом при Главе округа, Рыбинским Советом депутатов и перед общественностью на Форуме «Рыбинск – наш город и нам в нем жить».

В соответствии с изменениями в структуре администрации, созданием новых подразделений и разработкой новых подпрограмм шло дальнейшее уточнение индикаторов. В связи с введением института представителей Главы по городским территориям появился новый компонент мониторинга – территориальный подход к оценке развития округа. Сделаны первые попытки связать программные мероприятия с возможностями ГИС. Одновременно поле сравнения оценочных показателей было расширено до масштабов региона, началось издание ежеквартального бюллетеня «Положение РМО в Ярославской губернии».

По прошествии трех лет реализации Программы-2005 по инициативе Координатора Программы был проведен внутренний аудит качества выполнения Программы (январь-март 2003 г.) в разрезе всех подпрограмм. В центре внимания оказался новый комплексный индикатор успешности работы – степень выполнения поставленных задач. Проведение аудита стало возможным только в результате отлаженного мониторинга программы. Детальный анализ выполнения Программы позволил сформулировать предложения по корректировке задач.

Следующим этапом развития мониторинга стало использование его индикаторов в системе премирования руководителей и специалистов администрации (с ноября 2003 г.). Появилась потребность дальнейшего расширения сферы сравнительного анализа уровня развития территории РМО; в связи с этим администрация вошла в проект Фонда «Институт экономики города» – Городской барометр. В развитие территориального подхода в организации мониторинга программы приступили к разработке картографической версии аналитического отчета.

## 5. Административное и организационное обеспечение реализации практики

Во внедрении и функционировании мониторинга программы участвовали все подразделения администрации РМО, а также внешние организации-участники Программы-2005 – Рыбинский центр занятости, УВД, СЭС, Первый отряд пожарной охраны МЧС РФ ЯО и др. Все они на этапе разработки своих подпрограмм сформировали системы оценочных индикаторов, согласовав их с Координатором Программы, и по мере необходимости уточняли их состав и регулярно (в установленные сроки) предоставляли информацию в планово-аналитическую службу Администрации.

Методическое руководство разработкой, внедрением и совершенствованием системы мониторинга осуществлял Координатор программы. Непосредственную организационную и планово-аналитическую работу вели специалисты планово-аналитической службы, функционально подчинявшейся Координатору программы.

В соответствии с Положением об отделе и должностными инструкциями специалистов в части работ по проведению мониторинга программы:

- ведется база данных, структурно построенная в соответствии с «Атласом индикаторов». В «Атлас» включены 24 формы отчетности различных подразделений администрации и внешних организаций. Пополнение базы данных новыми данными, приходящими по электронной почте от исполнителей подпрограмм (подразделений администрации и внешних организаций) происходит ежемесячно;

- обобщаемая информация в установленном объеме и сроках направляется Главе округа и заместителям Главы администрации и в накопительном режиме используется для формирования ежеквартальных и годовых отчетов. Кроме того, она применяется для оценки исполнения плановой дисциплины как условия премирования;

- ведется база данных по участию подразделений департаментов в Федеральных и областных целевых программах, грантовых фондах и др.;

- осуществляется учет финансовых ресурсов из различных источников, направляемых на программные мероприятия;

- ежеквартально контролируется ход выполнения мероприятий подпрограмм, плана-прогноза социально-экономического развития РМО, формируются бюллетени о социально-экономической ситуации в округе, положении округа в Ярославском регионе и др.;

- ведется организационная работа по проведению оценки исполнения Программы-2005, составлению Аналитического отчета о деятельности администрации по ее выполнению;

- постоянно отслеживается информация по всем доступным внешним каналам информации (государственная статистика, СМИ, Интернет и др.);

- готовятся аналитические материалы и справки по текущим и перспективным вопросам развития округа, совместно с другими службами проводятся тематические исследования;

- оказывается методическая помощь в планово-аналитической работе, разработке программ, формированию индикаторов и другим вопросам службам администрации и главам сельских административных территорий;

- готовятся проекты нормативно-правовых документов Администрации РМО, публикации в СМИ и т.п.

## 6. Факторы успешной реализации практики

Для реализации практики в администрации РМО имелись следующие благоприятные предпосылки:

- За годы, предшествовавшие разработке и реализации Программы-2005, была сформирована устойчивая система годового планирования и отчетности, постепенно складывалась отвечающая потребностям руководителей администрации система индикаторов;

- При разработке Программы-2005 была тщательно продумана и отображена в виде блок-схемы система управления Программой, предусматривающая основные шаги по контролю ее исполнения. Положительную роль сыграла система целеполагания в виде «Дерева целей» с ориентацией на конкретный результат. В конечном счете она послужила основой для выбора наиболее эффективного объекта мониторинга – «решение задачи посредством выполнения мероприятий подпрограмм».

- Благоприятным внешним обстоятельством являлось наличие в городе филиала Российской Академии качества на базе Рыбинской авиационно-технологической академии, которая располагала методологическими разработками по оценке качества жизни. Это позволило начать формировать целевые индикаторы с момента утверждения Концепции на конференции общественности округа.

## 7. Проблемы реализации практики и пути их решения

При разработке и внедрении системы мониторинга программы Администрация столкнулась с рядом трудностей и проблем.

Первая проблема была связана с формированием необходимого и достаточного состава индикаторов, поскольку от этого зависит полнота и конкретность информационного поля мониторинга. При выборе индикаторов стремились к тому, чтобы они отвечали следующим требованиям:

- корреспондировали с системой показателей качества жизни;

- позволяли оценивать степень приближения текущей ситуации к запланированному результату программы;

- корреспондировали с государственной статистикой;

- измерялись как абсолютными, так и относительными величинами;

Эти требования не всегда удавалось строго соблюдать. Особую сложность вызывало формирование индикаторов для характеристики социальных процессов, например, показателей развития культуры, результатов реализации молодежной политики, критерии финансового оздоровления экономики округа и др. Дополнительным осложнением являлась значительная продолжительность большинства программных мероприятий. Многие из них вообще не имели четких границ «начала»и «окончания», выполнялись «в течении года» и т.п.

Вторая проблема состояла в том, чтобы наладить четкий ритм сбора данных, максимально использовать при этом электронные носители и успевать оперативно обрабатывать полученную информацию.

Третья проблема – учет финансовых затрат на программные мероприятия, идущих из различных источников. В теоретическом плане – это вопрос создания муниципальной финансовой статистики.

Четвертая проблема – это психологическая настройка руководителей и специалистов администрации на «прозрачный стиль работы». Здесь было бы желательно внесение обязанностей по отчетности в положения о службах и должностные инструкции.

Возникшие проблемы решались различными путями – проводилась учеба руководителей программным методам работы, издавались нормативно-распорядительские акты Главы округа вплоть до материального наказания за несвоевременность предоставления отчетности и др. Но большинство проблем снималось за счет профессионализма и высокой ответственности сотрудников планово-аналитического отдела.

Ограничений для использования данной практики практически нет. Ее реализация возможна и вне периода действия программы муниципального развития.

## 8 Затраты на реализацию практики

Финансовые затраты на реализацию практики были сведены к бюджетным средствам, израсходованным на оплату труда муниципальных служащих, деятельность которых была связана с процедурами мониторинга программы. Практика реализовывалась в течение пяти лет с момента разработки Программы-2005 (с 2000 г. по 2005 гг.).

## 9. Полученные результаты

Эффект от внедрения мониторинга программы неотделим от эффекта программного подхода в целом, поскольку мониторинг является его неотъемлемой частью.

Очевидный организационный результат – в реальной возможности Главы и его заместителей постоянно «держать руку на пульсе» и всегда иметь самую свежую информацию для принятия управленческих решений.

В качестве «побочного» результата следует отметить о обстоятельство что накопление очень большого фактографического материала позволило существенно повысить скорость формирования отчетов и справок по различным направлениям муниципального управления.

## 10. Принятые нормативно-правовые документы

- «О разработке «Программы комплексного социально-экономического развития Рыбинского муниципального округа на период до 2005 года» Распоряжение Главы РМО от 25.01.2000 г. № 3.

- «О формировании комплексной Программы социально-экономического развития РМО до 2005 года и плана на 2001 год» Постановление Главы Рыбинского муниципального округа от 13.06. 2000 г. N 289

- «Об организации работы по Программе 2005» Постановление Главы Рыбинского муниципального округа от 07.07. 2000 г. N 460

- «Об утверждении подпрограмм, разработанных в рамках Программы – 2005» Решение коллегии Администрации РМО от 15.02.2000 года и Постановление Главы Рыбинского муниципального округа от 15.02.2001 года N 224

- «О муниципальной программе комплексного социально-экономического развития Рыбинского муниципального округа до 2005 года» Решение Рыбинского Совета депутатов от 19.03.2001 года N 66

- «Об утверждении Плана социально-экономического развития Рыбинского муниципального округа на 2001 год» Распоряжение Главы Рыбинского муниципального округа от 10.07.2000г. N 154

- «О планировании работы, предоставлении отчетов и аналитических материалов» Распоряжение Главы Рыбинского муниципального округа от 06.12.2000г. № 560

- «О проведении конференции «Повышение качества жизни – цель программы комплексного развития Рыбинского муниципального округа» Постановление Главы Рыбинского муниципального округа от 06.03.2001г. № 336

- «Об уточнении форм планово-отчетной работы» Распоряжение Главы Рыбинского муниципального округа от 03.07.01 г. №510

- «О балансовой комиссии по подпрограммам, реализуемым в рамках Программы-2005» Распоряжение Главы Рыбинского муниципального округа от 06.11.01 г. № 818

- «О ходе выполнения Программы-2005» Распоряжение Главы Рыбинского муниципального округа от 26.12.01 г. № 980

- «О годовом отчете за 2002 год о выполнении Муниципальной программы комплексного социально-экономического развития РМО до 2005 года» Решение РСО от 21.08.2003 г.

- «Об уточнении системы планирования и отчетности» Распоряжение главы РМО от 03.12.2003 г. №579

- «О подготовке и организации отчетности Администрации РМО за 2000-2003 гг.» Распоряжение Главы от 18.12.2003 г. №604

## 11. Контактная информация

Директор Информационно-аналитического центра Администрации Рыбинского муниципального округа, Координатор Программы комплексного социально-экономического развития Рыбинского округа до 2005 года,

к.э.н. Иванова Татьяна Евгеньевна

Тел.: (0855)26-44-30, 26- 22-56,

Факс администрации РМО – (0855)26-73-66

E-mail: ivanova@ryb.adm.yar.ru