Фонд «Институт экономики города» при поддержке Фонда «Евразия»

#### Семинар «Оценка программ»

План семинара

- Понятие оценки.

- Цели и задачи оценки.

- Типы оценки.

- Структура оценки.

- Важность включения оценки в ход реализации программы.

1.  Понятие оценки

Оценка программы – это экспертиза, направленная на анализ работы программы, произведенного эффекта и сравнение этих результатов с определенными критериями (например, «что было – что стало после реализации программы» или «что стало – что должно было стать по плану программы»). Таким образом, оценка программы – это всегда сравнение, по итогам которого выносится суждение об эффективности программы, и разрабатываются рекомендации на будущее.

Применительно к проблематике муниципального экономического развития, оценка – это ответ на вопрос, насколько успешна оцениваемая программа. Однако критерии успешности программы могут быть самыми разными. Это зависит от того, кто заинтересован в проведении оценки программы, какие результаты хочет получить заказчик и как будет их использовать. Если к тому же учесть, что программы экономического развития муниципальных образований столь же разнообразны, как и сами муниципальные образования, то возникает вывод, что один из важнейших атрибутов оценки и ее исходная точка – это цель проведения оценки.

2.  Цели и задачи оценки

Цели оценки.

Стратегическая цель проведения оценки муниципальных программ заключается в содействии эффективному социально-экономическому развитию муниципальных образований через совершенствование процедур планирования социально-экономического развития.

Задачи оценки.

Проведение оценки программы экономического развития муниципального образования может решать разные задачи. Перечислим лишь некоторые из них:

- мониторинг выполнения программы;

- корректировка содержания программы – уточнение целей и задач, переориентирование на реалистичные результаты и т.д.;

- активизация работы по выполнению программы – экспертиза эффективности организации выполнения программы, вовлечение в работу новых исполнителей, повышение эффективности сбора данных, экспертиза дополнительных потребностей и т.д.;

- анализ причин успехов и неудач выполнения программы;

- учет ошибок программы при разработке других программ;

- привлечение внимания общественности;

- обеспечение текущего и привлечение дополнительного финансирования;

- информирование лиц и организаций, принимающих решения;

- защита программы от критики;

- анализ разногласий среди исполнителей, возникших по ходу реализации программы.

3.  Типы оценки

Исходя из многообразия потребностей в оценке программ, можно выделить несколько типовых групп оценки программ социально-экономического развития:

- Типы оценки по стадии реализации оцениваемой программы:

- Предварительная (оценка программы до начала ее реализации). Задачи – анализ качества проекта программы, оценка необходимости программы для социально-экономического развития города, предварительная оценка эффективности программы.

- Промежуточная (оценка на стадии реализации программы). Задачи – корректировка программы для повышения ее эффективности.

- Обобщающая (оценка по завершении выполнения программы). Задачи – экспертиза результативности и эффективности программы, анализ причин ошибок и неудач, принятие адекватных управленческих решений.

- Типы оценки по целевому назначению:

- Оценка потребности – оценка социально-экономических условий, определивших необходимость в реализации программы.

- Оценка процесса разработки – анализ качества подготовки программы (состав и компетентность разработчиков, логическая схема программы, экспертиза содержания и ресурсной обеспеченности программы).

- Оценка результативности – экспертиза организационного процесса выполнения программы, анализ причин отклонений в реализации программы от намеченных изначально целей.

- Оценка эффективности – сопоставление результатов программы с затраченными в ходе ее реализации ресурсами

- Оценка влияния - оценка воздействия выполнения программы на социально-экономическое развитие города.

Выбор типа оценки при осуществлении конкретного проекта определяется целью и заданием на проведение оценки.

- Структура оценки

Структура оценки - методическая снова оценки программы. Это набор взаимоувязанных задач, мероприятий, методов и плана работ по оценке.

Структура оценки определяет:

- тип оценки в зависимости от специфики программы и поставленных перед оценщиком задач;

- какая информация необходима для проведения оценки;

- кто и на каких стадиях работы будет привлечен к проведению оценки;

- какими методами, и из каких источников оценщик получит необходимые данные;

- кто будет собирать информацию;

- какие методы анализа информации будут применяться;

- сколько времени уйдет на проведение оценки;

- какие ресурсы понадобятся для проведения всех работ по оценке и т.д.

Собственная структура оценки разрабатывается применительно к каждой оцениваемой программе и определяется целями и задачами оценки, которые формулируются администрацией муниципального образования (или другим заказчиком оценки программы) в виде вопросов оценки.

Постановка вопросов оценки

Вопросы должны ставиться такие, ответы на которые ждут все заинтересованные стороны.

Заинтересованные стороны:

- «Основные заказчики» – те, кто может повлиять либо на сам ход вещей, либо на тех, кто имеет такую возможность.

- Финансирующая сторона

- Исполнители программы – руководители и рядовые сотрудники

- Клиенты программы – особенно в тех случаях, когда доля их участия в программе невысока.

Оценка программы должна учитывать интересы основных заказчиков потому, что:

- Данные могут собираться для решения конкретного вопроса, который носит практический характер

- Нет ни одного ответа «Ответ не предоставлен» на любой вопрос

- Основным заказчикам нужна информация для решения конкретного вопроса

- Для основных заказчиков будет решен вопрос о планировании будущей деятельности

Вопросы оценки могут быть следующими:

- насколько содержание программы соответствует интересам городского сообщества и потребностям развития города?

- выполнены ли все мероприятия, предусмотренные программой?

- каковы фактические результаты программы и как они соотносятся с ее целями?

- чего в соответствии с планом программы сделать не удалось и почему?

- эффективна ли организационная схема выполнения программы?

- как соотносятся средства, потраченные на выполнение программы с полученным эффектом?

- каков социально-экономический эффект реализации программы? и т.д.

В каждом из перечисленных вариантов структура оценки будет разной.

Определение параметров оценки

Вопросы оценки определяют параметры оценки – конкретные направления оценочных исследований или те элементы программы, экспертиза которых позволяет судить об успешности программы в соответствии с имеющимся заданием по оценке. В качестве параметров оценки, в частности, могут выделяться результативность программы, эффективность реализационной схемы или ресурсных затрат, социально-экономический эффект программы, качество содержания программы и прочее.

Определение индикаторов оценки

Следующий этап разработки структуры оценки – развертывание параметров оценки в систему индикаторов - количественных показателей, позволяющих «измерить» параметры оценки, количественно оценить их состояние. Выбор правильных индикаторов для описания того или иного параметра – не простой процесс. Правильный индикатор должен обладать следующими признаками:

- Измеряемость – индикатор поддается количественному измерению в неизменных единицах.

- Обоснованность – индикатор отражает действительно то, что необходимо оценить.

- Однозначность – индикатор имеет четкое, общепринятое определение.

- Устойчивость – доступны временные (динамические) срезы данных по индикатору.

- Доступность – данные, необходимые для расчета индикатора доступны в традиционных источниках информации.

- Надежность – используется объективная информация.

- Точность – использование точной информации.

Определение критериев успешности

Обязательное условие для проведения оценки

Сравнительный анализ фактических значений индикаторов с целевыми критериями успешности программы дает ответы на вопросы оценки в количественном выражении, требующие качественной интерпретации экспертами-оценщиками (рис. 1). Индикаторы оценки являются основным объектом анализа данных для выработки результатов оценки.

Рис 1. Схема формирования структуры оценки.

# II. Параметры оценки

III. Индикаторы оценки

IV. Критерии успеха программы

индикатор

индикатор

индикатор

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

1.

2.

индикатор

индикатор

индикатор

СРАВНЕНИЕ

3.

# I. Вопросы оценки

Определение методов и инструментов для сбора информации

Методы сбора данных и технологии их применения достаточно традиционны и широко используются в социологических исследованиях. Методы сбора данных относятся либо к количественным, либо к качественным. В самом общем виде их можно объединить в пять групп:

- Структурированное наблюдение, мониторинг

- Изучение документации и аналитических материалов

- Анкетирование, опрос

- почтовый

- телефонный

- личный

- Фокус-группа

- Интервью

- формализованное

- полуформализованное

- неформализованное

Выбор методов сбора данных при оценке программы должен быть обоснованным и соответствующим заданию оценки. Он зависит от объема требующейся информации, числа источников информации и стоимости процедуры сбора.

- Мониторинг

Мониторинг – регулярный сбор определенных данных об определенной деятельности в течение всего периода осуществления этой деятельности в целях сравнения фактической деятельности с запланированной и внесения в фактическую деятельность своевременных изменений.

Основные характеристики мониторинга:

- Проводится непрерывно

- Запланированные деятельность и результаты сравниваются с фактическими

- Является неотъемлемой частью стандартной текущей отчетности по программе

- Обеспечивает более-менее постоянную обратную связь в ходе реализации программы

- Ничего не объясняет сам по себе

- Не является планом мероприятий по исправлению ситуации/

Отступление: Пример: мониторинг муниципальных программ осуществляется с помощью системы индикаторов социально-экономического развития городов, разработанной в Фонде «Институт экономики города».  Система состоит из 120 показателей, позволяющих оценить развитие социально-экономических процессов в городе. В процессе сбора данных по индикаторам в город высылается статистическая форма для заполнения первичной («сырой») статистикой. Полученные данные заносятся в специально созданный электронный алгоритм, где первичные данные автоматически пересчитываются в удельные показатели.

- Изучение документации и аналитических материалов

Административная информация – информация, собираемая в ходе осуществления программы теми, кто руководит ее реализацией. Изначально эта информация не предназначена для проведения оценки. Ее сбор не подразумевает проведение таких специальных мероприятий, как опросы, интервью или фокус группы.

Пример административной информации: личные дела клиентов, заявления, журналы учета, бухгалтерские и финансовые документы, постановления.

Плюсы: отражает специфику программы, охватывает одни и те же группы людей на протяжении определенного отрезка времени, легко сопоставляется, не требует больших затрат, всегда имеется в распоряжении.

Минусы: предназначена для управления программой, а не для проведения исследований; часто имеет неполный и незавершенный характер, обычно носит поверхностно обобщенный характер; ее использование может приводить к нарушению принципа конфиденциальности.

- Анкетирование

Опрос респондентов (участников) посредством анкеты.

- почтовый

- телефонный

- личный (анкетирование на дому, по месту получения услуг и т.д.)

Плюсы: информация от «первого лица»; возможность охватить большую группу респондентов; репрезентативность.

Минусы: высокая стоимость, трудоемкость, ограниченность полученных данных предлагаемыми вариантами ответов, сложности установления контакта с респондентами.

- Фокус-группа

Групповое интервью, в котором участвуют порядка 5-15 респондентов (участников) и модератор (ведущий).

Основная черта: взаимодействие участников друг с другом.

Плюсы: невысокая стоимость; возможность получить качественные данные.

Минусы: низкая репрезентативность; зависимость результатов от квалификации модератора.

- Интервью

Используется для получения сведений от лиц, обладающих особыми «экспертными» знаниями о проблеме, или непосредственно вовлеченных в изучаемую деятельность и обладающих значительной информацией о последней.

Основная черта: взаимодействие участников с интервьюером.

Интервью разделяют на три вида:

- Формализованное (ответы на задаваемые интервьюером вопросы)

- Полуформализованное (беседа в рамках определенной структуры разговора)

- Неформализованное (свободная беседа на тему)

Плюсы: возможность получения информации о причинах, более «глубокой» информации; Информация «из первых рук».

Минусы: объективность зависит от профессионализма интервьюера; сложности в обработке данных (особенно для неформализованного интервью); субъективность данных.

5. Важность включения оценки в ход реализации программы.

Постоянный контроль и стимулирование к увеличению эффекта от реализации программы

1.   Внедрение устойчивой системы оценки позволит муниципалитетам обеспечить преемственность своей социально-экономической политики, сделать практику оценки «рутинной», неотъемлемой процедурой городского управления.

2. Информационный обмен между заказчиками проекта и оценщиками поддерживается на протяжении всего процесса проведения оценки. Промежуточные результаты оценки, предварительные версии отчета по оценке предоставляются в администрацию для обсуждения, внесения поправок и рекомендаций.

3.    Окончательные результаты оценки сообщаются администрации города и заказчикам оценки, представляется письменный отчет. Далее организуется семинар с участием разработчиков программы и представителей всех заинтересованных слоев городского сообщества - органов местного самоуправления, предприятий города, высших учебных и научных учреждений, предпринимательства, средств массовой информации и т.д. На семинаре предлагается полный отчет о результатах оценки программы с обоснованием, выводы и рекомендации по их использованию в практике реализации аналогичных программ.

Желательно размещение информации о результатах оценки в местных средствах массовой информации и на интернет-странице города.

Использование результатов оценки.

Оценка муниципальных программ развития – это не научное исследование, а управленческий инструмент. Он предназначен для принятия правильных и своевременных управленческих решений. Таким образом, проведение оценки должно быть  всецело ориентировано на выработку необходимых практических выводов и использование в практике управления городом.

Рекомендации по использованию результатов оценки должны быть строго ориентированными на выводы оценки и могут касаться как самой программы, так и других механизмов городского управления или общих социально-экономических условий, в которых развивается город. Рекомендации могут носить как общий (стратегический) характер, так и более частный.

Из истории

Любой серьезный проект подразумевает анализ его исполнения и результатов. Оценочная деятельность, как методический инструмент и необходимый элемент проектной культуры начал развиваться в 60-х - 70-х гг., прежде всего в США. По мере усложнения и расширения ее задач, а также роста практической значимости, оценка проектов (project evaluation) выделилась в самостоятельную область знаний и профессиональной деятельности.

Современное состояние

В российской практике городского управления аппарат оценки до сих пор практически не был востребован, так как и применение самой системы планирования развития городов силами местного самоуправления стало возможным лишь совсем недавно, в 90-х гг. Стабилизация рыночных механизмов, возрождение института местного самоуправления, установление устойчивых законодательных «правил игры» дали возможность городам самостоятельно определять и реализовывать стратегию своего развития. И это несмотря на то, что сохраняются мощные рычаги давления на муниципалитеты со стороны  региональных властей (прежде всего, через межбюджетные отношения).

Своеобразие российского муниципального планирования экономического развития состоит в том, что оно происходит в условиях, когда основные институциональные преобразования на муниципальном уровне еще не состоялись. Не созданы правовая и организационная среда, экономические механизмы, регулирующие рынки земли, имущества, жилья, не отрегулированы  финансово-бюджетные отношения и т. д. Отсутствуют традиции решения проблем развития в рамках всего сообщества, нет технологий привлечения к этой работе предпринимательского сектора и общественных организаций.

Начиная с середины 1990-х гг., российские города выбирали самые различные формы планирования экономического развития - традиционные «Основные направления социально-экономического развития»,  программы, планы и т. п. Выбор того или иного варианта определялся текущей ситуацией в городах, существующим уровнем городского управления, системой предпочтений городских руководителей. В большинстве случаев эти документы имели краткосрочный характер, а сложная экономическая ситуация, в которой находились города, нередко определяла их «антикризисный» статус. Программы и планы чаще всего нацеливались на «латание дыр» - решение оперативных задач, на ликвидацию кризисных ситуаций в отдельных отраслях городской экономики и социальной сферы.

Порядка 20 – 30 городов Российской Федерации (в основном, крупные и средние) уже живут и развиваются согласно принятым комплексным программам социально-экономического развития. Во многих городах программы социально-экономического развития были разработаны и одобрены соответствующими законодательными органами, начата их реализация. При реализации этих программ в лучшем случае прибегают к контролю выполнения принятых решений и проведения намеченных мероприятий, что не достаточно для  качественной оценки ситуации и принятия адекватных решений по сложным комплексным проблемам развития города. Оценок результативности программ, кроме цифровых нормативных показателей, записанных в программах, и заключений экспертов, как правило, не имеется. В таких условиях использование механизма мониторинга и оценки программ становится жизненно необходимым для эффективного развития городов.

Проведение оценки затрагивает, как правило, широкий круг заинтересованных лиц – заказчиков оценки, исполнителей, разработчиков программы и целевую аудиторию. Поэтому планирование оценки предусматривает подготовку четкого плана работы, ресурсное обеспечение проекта, разграничение обязанностей сторон, методы сбора информации, формы и сроки предоставления результатов оценки.

Процедура проведения оценки.

Проведение оценки программы социально-экономического развития состоит из следующих стадий:

- Определение целей проведения оценки. Формулировка и согласование вопросов оценки.

- Планирование оценки. Разработка структуры оценки.

- Постановка вопросов оценки

- Определение параметров и индикаторов оценки

- Определение методов и инструментов для сбора информации

- Составление графика работ

- Составление бюджета проекта

- Согласование структуры оценки с заказчиком

- Сбор данных.

- Анализ данных.

- Подготовка отчета.

- Информирование о результатах оценки.

Модельная структура отчета по оценке:

- Титульный лист

- Содержание отчета

- Введение

- Задание на проведение оценки

- Обзор содержания программы и краткий анализ

- Основная часть

- Выводы, рекомендации

- Приложения

Внедрение системы мониторинга и оценки в систему управления городом.

Для построения устойчивой и эффективной системы оценки программ и проектов в городе необходимы следующие шаги:

- Разработка системы мониторинга программы (регулярный сбор информации и ее анализ, система отчетности и контроля исполнения программных мероприятий)

- назначение координирующей структуры;

- разработка графика работ и формы отчетности по работе;

- определение состава анализируемых показателей и периодичности их сбора;

- разработка электронного алгоритма системы показателей;

- согласование плана с городской Думой и утверждение плана мониторинга постановлением руководителя города.

- Разработка механизма оценки муниципальных программ

- назначение координирующего органа, разграничение ответственности подразделений администрации при проведении оценки;

- разработка структуры оценки;

- разработка механизма сбора и обработки информации в ходе проведения оценки программ;

- разработка системы отчетности по результатам оценки;

3. Разработка механизма принятия решений по результатам оценки

- разработка механизма использования результатов оценки в практике управления (внесение изменений в содержание программ, план реализации программ и т.д.);

- принятие системы оценки соответствующим постановлением главы администрации города.

Использование результатов оценки

- Работа сотрудников;

- Инфраструктура (техническая оснащенность, квалификация сотрудников);

- Система управления;

- Стратегия;

- Финансирование.