## Slide 1: Результаты мониторинга реализации региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов
Ирина Валентиновна Генцлер,
Фонд «Институт экономики города»

## Slide 2
Мониторинг региональных программ капитального ремонта многоквартирных домов
Мониторинг региональных программ осуществляется Фондом ЖКХ на основании сведений, представляемых субъектами РФ в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» в соответствии с приказом Минстроя России от 1 декабря 2016 года № 871/пр
В презентации представлены результаты мониторинга реализации региональных программ по состоянию на 1 октября 2017 года
Notes: Результаты мониторинга не публичны, за исключением отдельных сведений, которые размещены в разделе «Аналитика» на портале «Реформа ЖКХ»

## Slide 3
Региональные системы капитального ремонта многоквартирных домов созданы во всех субъектах РФ
Региональные программы
744,2 тыс. МКД
(2,43 млрд. кв. м)
89,3 млн. человек
Фонды капитального ремонта
На счетах региональных операторов
На специальных счетах
659,2 тыс. МКД
88,58%
80,62% по площади МКД
79,3 тыс. МКД
10,65%
16,43% по площади МКД
Notes: Основной способ формирования фондов капитального ремонта - на счете регионального оператора
Количество многоквартирных домов, включенных в региональные программы, меняется.
Например, только за 3 квартал 2017 года в РП КР было включено 6 688 МКД,
а исключено 7 106. В результате общее число МКД в целом снизилось.

## Slide 4
В региональные программы не включены 65% МКД, учитываемых в статистике:
Chart: Доля МКД, включенных в РП КР в наиболее крупных по численности населения регионах РФ, %
| Ростовская область | Республика Башкортостан* | Свердловская область | Республика Татарстан* | Московская область | город Москва | Нижегородская область | Краснодарский край | Челябинская область | город Санкт-Петербург | Российская Федерация
 | 19.4 | 23.6 | 32.9 | 35.7 | 54.6 | 80.2 | 89 | 90.6 | 92.4 | 97.8 | 35
Дома блокированной застройки – 1 354 490
Дома, для которых определены срок и источники
срока или реконструкции – 48 864
Иные МКД – 211 480
Notes: Среди МКД, не включенных (исключенных) из РП КР, дома блокированной застройки.
О том, что будет с МКД, не включенными в РП КР, сейчас никто не думает. Это проблема в будущем.
В июне 2017 года Фондом ЖКХ проводилась проверка наличия в РП КР МКД, включенных в реестры аварийного жилищного фонда.
Были выявлены 3 887 МКД, признанных аварийными и при этом включенных в региональные программы.
Фонд письменно проинформировал субъекты Федерации, имеющие на своей территории такие дома.
Повторная проверка, проведенная 19 октября 2017 года, выявила 3 283 МКД,
включенных в региональные программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными
В результате принятых мер часть домов была исключена субъектами Российской Федерации из перечня многоквартирных домов, включенных в региональные программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

## Slide 5
Региональные программы охватывают не все конструктивные элементы и инженерные системы МКД
Доля элементов МКД, включенных в региональные программы | Число субъектов РФ
От 0% до 20% | 0
Св. 20% до 40% | 1
Св. 40% до 60% | 3
Св. 60% до 80% | 6
Св. 80% до 100% | 75
В среднем по РФ региональные программы включают 91,6% элементов МКД, подлежащих капитальному ремонту
Регионы с наименьшей долей элементов МКД в РП КР:
Ивановская область 31%
Ямало-Ненецкий АО 46%
г. Санкт-Петербург 47%
Ханты-Мансийский АО 58%
Notes: Таким образом, полная реализация региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов не снижает риск увеличения аварийного жилищного фонда в указанных субъектах Федерации.
Фонд ЖКХ, на основе представляемых регионами данных пришел к выводу, что во многих регионах отсутствует система поконструктивного учета реализации региональных программ субъектов Российской Федерации.
Фонд считает необходимым продолжение методической работы, направленной на формирование такого механизма управления региональной программой, одним из ключевых элементов которого должен служить конструктивный элемент МКД.

## Slide 6
В краткосрочные планы реализации региональных программ включается недостаточный объем работ
Доля работ, включенных в краткосрочные планы, от расчетного показателя | Число субъектов РФ
От 0% до 20% | 19
Св. 20% до 40% | 33
Св. 40% до 60% | 14
Св. 60% до 80% | 9
Св. 80% до 100% | 10
В среднем по РФ объем работ в краткосрочных планах - 52,5%
Регионы с самыми низкими показателями |  | Регионы с самыми высокими показателями | 
Мурманская область Республика Дагестан Республика Крым Республика Северная Осетия-Алания Республика Калмыкия | 5% 7% 8% 9% 9 % | Астраханская область г. Москва Челябинская область Свердловская область Псковская область Курская область | 248% 148% 138% 120% 109% 108%
Notes: Показатель, отражающий темп включения в краткосрочный план реализации РП КР работ (услуг), предусмотренных ч. 1 ст. 166 ЖК РФ, как отношение общего количества конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, принадлежащих МКД, включенным в региональную программу, деленное на срок реализации региональной программы, к количеству КЭ и ВДИС, предусмотренных краткосрочным планом реализации РП в отчетном году, умноженное на 100%.
Целевое значение количества работ (услуг), предусмотренных ч. 1 ст. 166 ЖК РФ, по всем РПКР на 2017 год составило 223 276 ед.; в краткосрочный план включены 117 118 работ (услуг). Показатель темпа включения в краткосрочный план реализации региональной программы по капитальному ремонту работ (услуг) по России составил 52,45%.
Темп более 80% определяется как высокий и означает низкий риск невыполнения полного объема работ (услуг), предусмотренных ч. 1 ст. 166 ЖК РФ и включенных в РП, в течение всего срока реализации программы.
Экстремальные высокие значения указанного показателя связаны с включением необоснованно большого объема работ (услуг) по капитальному ремонту в краткосрочные планы текущего года, выполнением работ (услуг) по капитальному ремонту с помощью привлечения кредитных средств или с технической ошибкой при заполнении данных.
Низкий показатель темпа, напротив, наличие риска невыполнения полного объема работ (услуг), предусмотренных ч. 1 ст. 166 ЖК РФ и включенных в региональную программу, в течение всего срока реализации программы.

## Slide 7
Низкие темпы заключения договоров подряда
Доля заключенных договоров подряда от планового показателя | Число субъектов РФ
От 0% до 20% | 2
Св. 20% до 40% | 4
Св. 40% до 60% | 7
Св. 60% до 80% | 18
Св. 80% до 100% | 54
В среднем по РФ доля заключенных договоров подряда - 86,5%
Регионы с самыми низкими темпами заключения договоров подряда | 
Республика Северная Осетия-Алания Астраханская область Магаданская область Тверская область Псковская область Пермский край | 10% 12% 30% 33% 37% 38%

## Slide 8
Реализация региональных программ в 2017 году*
 | План | Факт
Количество МКД |  | 
по плану прошлых лет по плану 2017 года | 6 865 50 332 | 3 431 20 920
Общая стоимость, млн. руб. | 228 312,74 | 97 380,13
* На 1 октября 2017 года
Notes: Выполнение планов КР:
По МКД прошлого периода – 50%
По плану 2017 г. – 41,6%
Стоимость работ (услуг) по капитальному ремонту, завершаемых в 2017 году, в соответствии с актами приемки составила 42,6% от запланированной стоимости работ

## Slide 9
Низкие размеры минимальных взносов на капитальный ремонт
В среднем по РФ размер минимального взноса - 7,41 руб./кв. м
В 63 регионах размер минимального взноса установлен в диапазоне
от 5 до 10 руб./кв.м
Минимальные значения взноса на КР, руб./кв. м:
Хабаровский край (отдельные типы МКД) 1,52 (max 7,55)
Республика Коми 2,33 – 2,89
Мурманская область 2 (max 6)
г. Санкт-Петербург 3 - 4
Максимальные значения взноса на КР, руб./кв. м:
г. Москва 17,0
Ханты-Мансийский АО 13,85 (min 8,55)
Республика Саха (Якутия) 11,84 (min 3,60)
Ямало-Ненецкий АО 10,50

## Slide 10
Собираемость взносов на капитальный ремонт в среднем по РФ – 88,6%
в 27 регионах сбор взносов превысил 90%
в т.ч. в 6 из них - сбор более 100%:
Волгоградская
Белгородская,
Самарская,
Кировская,
Липецкая обл.,
Пермский край
Chart: Регионы с самым низким уровнем собираемости взносов на капитальный ремонт, %
| Республика Дагестан | Республика Северная Осетия-Алания | Республика Ингушетия | Кабардино-Балкарская Республика | Республика Крым | Республика Тыва
 | 10.39 | 18.89 | 31.72 | 37.85 | 45.64 | 50

## Slide 11
Уплата взносов на капитальный ремонт по помещениям федеральной, региональной и муниципальной собственности – 32,3%, 95,72% и 81,9%
Субъекты РФ с наиболее низкой уплатой взносов по помещениям в федеральной собственности | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт (%)
Республика Татарстан | 0,00%
Астраханская область | 4,05%
г. Севастополь | 4,76%
Тверская область | 5,52%
Московская область | 6,52%
Саратовская область | 7,14%
Хабаровский край | 9,43%

## Slide 12
Работа по взысканию задолженности по взносам незначительна
1,5 млрдруб.
Взыскано в 2017 г.
4,0
млрд руб.
69,8 млрд. руб.
Общая задолженность
Подано исков
1,1 млрдруб.
Получено исполнительных листов
По 94,3% текущей задолженности (независимо от формы собственности помещений) исковые заявления не предъявлялись

## Slide 13
Движение денежных средств фондов капитального ремонта на 1 октября 2017 года
Chart: Остатки по счетам, млн руб.
| 1 января 2017 | 1 октября 2017
счета региональных операторов | 109559.8 | 129177
специальные счета | 52424.6 | 70276.3
Chart: 
| Счета региональных операторов | Специальные счета
 | 0.4075 | 0.0712
Доля средств, использованных на оплату КР, %
Notes: В течение 2017 года на счета РО всего поступило средств 115, 03 млрд. руб., т.ч.:
взносы собственников - 101, 19 млрд. руб.,
бюджетная финансовая поддержка - 8, 19 млрд. руб., (8% от взносов собственников)
средства, поступившие в связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта 280,87 млн. руб.;
кредитные и (или) заемные средства 275,82 млн. руб.,
полученные проценты 4 108,34 млн. руб.,
прочие поступления 987,66 млн. руб.
В течение 2017 года всего списано по счетам РО - 95, 41 млрд. руб.,
в том числе оплата работ (услуг) по КР – 91, 51 млрд. руб., (40,75%)
Расчетный целевой показатель (финансирование КР от объема средств РО) краткосрочного плана на 2017 год был - 93,14%, т.е. вполне хороший.
В течение 2017 года на специальные счета (независимо от владельца специального счета) всего поступило средств 24,43 млрд. руб.,
в том числе взносы собственников 21 ,72 млрд. руб.,
финансовая поддержка 182,2 млн. руб., средства, поступившие в связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта 2 178,19 млн. руб.; прочие поступления 350,73 млн. руб.
В течение 2017 года всего списано по специальным счетам 6, 58 млрд. руб., в том числе оплата работ (услуг) по КР – 5, 47 млрд. руб., средства, списанные в связи с прекращением формирования фонда капитального ремонта на специальном счете 637,62 млн. руб.; прочие списания 473,64 млн. руб.
Специальные счета в процессе накоплений.

## Slide 14
Внутренняя задолженность региональных операторов со сроком погашения более 30 лет выросла на 34% в 2017 году и достигла 29,8 млрд руб.
Текущая внутренняя задолженность (перед фондами КР,
формируемыми на счетах региональных операторов, средства которых использованы на ремонт других МКД) – 154,53 млрд руб.
В 15 субъектах РФ объем внутренней задолженности со сроком погашения более 30 лет превышает 500 млн. руб., в т.ч.: | 
Московская обл. | 5 002,12
Белгородская обл. | 2 893,76
Ярославская обл. | 2 425,10
Республика Башкортостан | 1 779,64
Тульская обл. | 1 395,74
Приморский край | 1 125,97
Notes: По предварительной оценке субъектов РФ погашение образованной внутренней задолженности по фондам капитального ремонта (исходя из прогнозируемого объема начислений взносов на капитальный ремонт) возможно в следующие сроки:
- до 10 лет: в размере 57, 9 млрд. руб.; 37,5%
- от 11 до 20 лет включительно: в размере 39, 5 млрд. руб.; 25,6%
- от 21 до 30 лет включительно: в размере 27, 3 млрд. руб.; 17,7%
- более 30 лет: в размере 29, 81 млрд руб. 19,3%

## Slide 15
Доля МКД со специальными счетами увеличивается, структура владельцев специальных счетов меняется
Chart: Доля МКД, фонд капитального ремонта сформирован на специальном счете, %
| 2015 | 2016 | 2017
спецсчет регионального оператора | 4.6 | 4.4 | 4.4
спецсчет УК | 0.7 | 1.6 | 2
спецсчет ТСЖ, ЖК, ЖСК | 2.8 | 3.9 | 4.3
* Данные по итогам 2017 года

## Slide 16
Доля МКД со специальными счетами различается по регионам
ДОЛЯ МКД | ЧИСЛО СУБЪЕКТОВ РФ
Больше или равно 20% | 11
Меньше 20%, но больше или равно 15% | 6
Меньше 15%, но больше или равно 10% | 10
Меньше 10%, но больше или равно 5% | 31
Меньше 5%, но больше или равно 3% | 7
до 3% | 20

## Slide 17
Регионы с максимальными долями МКД со специальными счетами
 | СУБЪЕКТЫ РФ | ДОЛЯ МКД, %
1 | Удмуртская Республика | 38,4
2 | Костромская область | 37,2
3 | Пензенская область | 34,1
4 | Новосибирская область | 28,8
5 | Забайкальский край | 28,1
6 | Пермский край | 26,9
7 | Ярославская область | 25,4
8 | Саратовская область | 25,4
9 | Новгородская область | 23,6
10 | Владимирская область | 21,1
11 | Республика Карелия | 20,9

## Slide 18
Интегральный показатель реализации региональных программ на 1 октября 2017 года
Chart: 
| Республика Ингушетия | Республика Дагестан | Тверская область | Иркутская область | Республика Северная Осетия -Алания | Забайкальский край | Российская Федерация | Челябинская область | Сахалинская область | Липецкая область | г. Москва | Белгородская область
 | 0.32 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.66 | 0.76 | 0.8 | 0.81 | 0.84 | 0.86
Notes: Для экспресс-оценки выполнения региональных программ капитального ремонта субъектов Российской Федерации используется интегральный показатель, учитывающий основные значения реализации региональных программ, такие как:
доля конструктивных элементов и инженерных систем с истекшим межремонтным сроком,
доля конструктивных элементов и инженерных систем, проведение капитального ремонта которых предусмотрено региональной программой капитального ремонта;
темп включения в краткосрочный план реализации региональной программы по капитальному ремонту работ (услуг),
доля собираемости средств собственников,
показатель использования средств на проведение капитального ремонта,
доля задолженности собственников по взносам на капитальный ремонт,
доля стоимости работ (услуг), фактически включенных в договоры подряда,
доля стоимости работ (услуг), фактически исполненных по договорам подряда.
После принятия соответствующего нормативно-правового акта в данном итоговом показателе планируется учитывать долю многоквартирных домов, находящихся на контроле качества проведенного капитального ремонта.

## Slide 19
НАШИ КОНТАКТЫ
Россия, 125009 Москва
ул. Тверская, 20, стр. 1
www.urbaneconomics.ru
mailbox@urbaneconomics.ru тел./факс: +7(495) 363 50 47 +7(495) 787 45 20
facebook.com/UrbanEconomics
twitter.com/UrbanEconRu
youtube.com/channel/UCq3VciO0o6y5RYqcejjRFnA